## HAUPTTABELLE
RISIKOBEHANDLUNGSPLAN · BSI 200-3 / NIS2 Art. 21(2)
Dok-ID: RISK-03-PLAN · Version: 1.0 · Status: BSI-Audit-ready · Klassifizierung: Intern/Vertraulich · Gültig ab: 29.03.2026 · Review: Monatlich
ZWECK Maßnahmen-Tracking für alle bewerteten Risiken auf Basis von RISK-02-MATRIX. BSI-Audit-Frage #1: "Zeigen Sie den Behandlungsplan mit Ownern, Fristen und Status!" | [5 empty] | NORMATIVE GRUNDLAGEN NIS2 Art. 21(2) · BSI 200-3 Kap. 5 · BSI RISK.2 · ISO 27001 6.1.3 · ISO 31000 6.5 OHNE PLAN: Risiken sind identifiziert, aber nicht aktiv behandelt – hoher Audit- und Governance-Mangel.
[12 empty] | Importquelle | PowerQuery
[12 empty] | RISK-02-MATRIX | Connector vorbereitet
HAUPTTABELLE: MASSNAHMEN-TRACKING
RISK-ID | Risiko | Level | Strategie | Maßnahme | Owner | Frist | Status | Kosten | Restrisiko | GF-OK | Abteilung | Alter offen (Tage) | PowerQuery / Quelle
R001 | Ungepatchtes Prod-System | KRITISCH(20) | Mindern | Patchmanagement Auto | IT-Sec | 14.04.2026 | Offen | 50000 | 12 (HOCH) | [ ] | Prod |  | PowerQuery / RISK-02
R002 |  |  | Mindern | MFA + Training | ISB | 30.04.2026 | In Arbeit | 20000 | 9 (HOCH) | [ ] | Alle |  | PowerQuery / RISK-02
R003 |  |  | Mindern | TLS 1.3 Upgrade | IT-Sec | 15.05.2026 | Offen | 15000 | 6 (MITTEL) | [ ] | Web |  | PowerQuery / RISK-02
R004 |  |  | Übertragen | Versicherung | Einkauf | 30.06.2026 | Plan | 30000 | 4 (NIEDRIG) | [ ] | Lieferk. |  | PowerQuery / RISK-02
R005 |  |  | Mindern | Veeam HA | Backup | 20.05.2026 | Offen | 10000 | 3 (NIEDRIG) | [ ] | IT |  | PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
PowerQuery / RISK-02
Formulas:
Alter offen (Tage) = IF(OR([Status]="Abgeschlossen",[Frist]=""),"",TODAY()-[Frist])

## DASHBOARD
RISK-03-PLAN ¦ DASHBOARD
Dok-ID: RISK-03-PLAN · Version: 1.0 · Status: BSI-Audit-ready · Klassifizierung: Intern/Vertraulich · Gültig ab: 29.03.2026 · Review: Monatlich
KPI-DASHBOARD
Metrik | Ziel | Aktuell | Trend
Offene KRITISCH | 0 |  | Beobachten
Überfällige | 0 |  | OK
Budgetverbrauch | 80% |  | OK
Wirksamkeits-Tests | 100% |  | Kritisch
TOP-10 OFFEN / IN ARBEIT | [5 empty] | AUSWERTUNG LEVEL / OWNER / ABTEILUNG
RISK-ID | Risiko | Level | Owner | Status | Frist | Level | Anzahl | Status | Anzahl
[6 empty] | KRITISCH |  | Offen
[6 empty] | HOCH |  | In Arbeit
[6 empty] | MITTEL |  | Plan
[6 empty] | NIEDRIG |  | Abgeschlossen
[6 empty] | Pivot / Analyse-Hinweis | Offen pro Level / Owner / Abteilung über Filter und Sortierung in HAUPTTABELLE nutzbar.

## ESKALATION
RISK-03-PLAN ¦ ESKALATION
Dok-ID: RISK-03-PLAN · Version: 1.0 · Status: BSI-Audit-ready · Klassifizierung: Intern/Vertraulich · Gültig ab: 29.03.2026 · Review: Monatlich
ZWECK Maßnahmen-Tracking für alle bewerteten Risiken auf Basis von RISK-02-MATRIX. BSI-Audit-Frage #1: "Zeigen Sie den Behandlungsplan mit Ownern, Fristen und Status!" |  |  |  |  | NORMATIVE GRUNDLAGEN NIS2 Art. 21(2) · BSI 200-3 Kap. 5 · BSI RISK.2 · ISO 27001 6.1.3 · ISO 31000 6.5 OHNE PLAN: Risiken sind identifiziert, aber nicht aktiv behandelt – hoher Audit- und Governance-Mangel.
ESKALATIONSLOGIK (GF-PFLICHT)
Level | Eskalation | Frist | Ansprechpartner
KRITISCH | GF-Monatlich | 14 Tage | GF + ISB
HOCH | ISB-Review | 30 Tage | ISB
MITTEL | Abteilungsleiter | 90 Tage | Manager
NIEDRIG | Dokumentation | Laufend | Owner
MONATLICHE REVIEWS (PDCA)
Monat | Fokus | Output | Review | Hinweis
W1 | Top-5 KRITISCH | ISB-Report | ISB | Frühe Priorisierung
W4 | Überfällige | GF-Eskalation | GF | Steuerungsdruck sichern
Q | Wirksamkeit | KPI-Dashboard | ISB + GF | Restrisiko prüfen
RACI-MATRIX
Prozess | Risk-Owner | ISB | IT-Sec | GF
Maßnahmen definieren | R/A | A | R | I
Umsetzung | R | A | R/A | I
Wirksamkeitsprüfung | R/A | A | R | I
GF-Eskalation | R | R/A | I | A

## WIRKSAMKEIT
RISK-03-PLAN ¦ WIRKSAMKEITSPRÜFUNG
Dok-ID: RISK-03-PLAN · Version: 1.0 · Status: BSI-Audit-ready · Klassifizierung: Intern/Vertraulich · Gültig ab: 29.03.2026 · Review: Monatlich
ZWECK Maßnahmen-Tracking für alle bewerteten Risiken auf Basis von RISK-02-MATRIX. BSI-Audit-Frage #1: "Zeigen Sie den Behandlungsplan mit Ownern, Fristen und Status!" |  |  |  |  | NORMATIVE GRUNDLAGEN NIS2 Art. 21(2) · BSI 200-3 Kap. 5 · BSI RISK.2 · ISO 27001 6.1.3 · ISO 31000 6.5 OHNE PLAN: Risiken sind identifiziert, aber nicht aktiv behandelt – hoher Audit- und Governance-Mangel.
WIRKSAMKEITSPRÜFUNG (BSI RISK.2.3)
Maßnahme | KPI | Testmethode | Frist | Ergebnis
Patch Auto | 95% Coverage | SCCM-Report | Q2/26 | [ ]
MFA Rollout | 100% Admins | Okta-Report | Q1/26 | [ ]
TLS 1.3 | 100% Services | sslyze Scan | Q1/26 | [ ]
Backup-HA | RTO <4h | Restore-Test | Q2/26 | [ ]
Restrisiko-Review | niedriger als Ursprung | Owner-Review | Q3/26 | [ ]
AUDIT-CHECKLISTE
Kriterium | Nachweis | Status | Frist
Alle HOCH/KRITISCH mit Owner/Frist | RISK-03-PLAN | [ ] | Sofort
Eskalationslogik klar | Abschnitt 3 | [ ] | Sofort
Wirksamkeitsprüfung definiert | Abschnitt 4 | [ ] | Q
Monatliche Reviews | Protokolle | [ ] | M
GF-Freigabe Top-10 | Unterschrift | [ ] | Sofort
Review nach 6 Monaten | Restrisiko < ursprünglich